## avance (1)
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2019
AVANCE FÍSICO FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE
# | Folio | Solicitante | Perfil del solicitante | Apoyo solicitado | Estado | Municipio | Localidad | Total inversión autorizada | Avance |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  |  | Descripción del avance Financiero físico y observaciones
[9 empty] | Financiero |  | % Físico | Meta |  | Directos |  | Indígenas
[9 empty] | $ | % |  | Número | Unidad de medida | M | H | M | H
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACIFICO NORTE
RB ISLAS DEL PACÍFICO DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN | [7 empty] | 104220 | 94089.12
TOTAL ACCIONES | [7 empty] | 4075800 | 4075800
TOTAL | [7 empty] | 4180020 | 4169889.12 |  |  |  |  | 62 | 246 | 0 | 0
PROYECTO | [7 empty] | 4075800 | 4075800 |  |  |  |  | 62 | 246 | 0 | 0
107 | 1430 | JESUS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Isla De Cedros | 290407.24 | 290407.24 | 100 | 100 | 53 | m2 | 6 | 4 | 0 | 0 | SE PUDO LIQUIDAR LA COMPRA A CRÉDITO DEL MOTOR Y SE HIZO LA COMPRA TOTAL DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN, SE REALIZO LA INSTALACIÓN DEL MOTOR Y EQUIPO EN LA EMBARCACIÓN.
108 | 1445 | JESÚS MANUEL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Isla De Cedros | 296460 | 296460 | 100 | 100 | 54 | m2 | 3 | 7 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS LIQUIDARON LO QUE SE COMPRO A CRÉDITO DEL EQUIPO PARA EL PROYECTO, YA ADQUIRIERON EL EQUIPAMIENTO Y SE HIZO LA INSTALACIÓN DEL COMPRESOR.
109 | 1457 | JESÚS MANUEL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS PROTECCIÓN DE ARRECIFES, ISLAS Y ESTEROS | Baja California | Ensenada | Isla De Cedros | 268890 | 268890 | 100 | 100 | 10 | km | 3 | 7 | 0 | 0 | SE REALIZARON LABORES DE LIMPIEZA 10 KM EN DE LA ZONA COSTERA Y FONDO MARINO.
110 | 1989 | MELECIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 280000 | 280000 | 100 | 100 | 4 | Lote | 6 | 4 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN EN CAMPO EL DÍA 6 DE DICIEMBRE, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS METAS COMPROMETIDAS DE 4 LOTES DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES ECOTURISTICAS. UNA VEZ ENTREGADAS LAS COMPROBACIONES FISCALES Y EVIDENCIA DEL PROYECTO TERMINADO, SE PROCEDIÓ A FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO DE MANERA TOTAL EL 9 DE DICIEMBRE.
111 | 2065 | PABLO SERGIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS PROTECCIÓN DE ARRECIFES, ISLAS Y ESTEROS | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 260000 | 260000 | 100 | 100 | 10 | km | 5 | 5 | 0 | 0 | SE HIZO ENTREGA DE LAS COMPROBACIONES FISCALES Y LISTAS DE JORNALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, FOTOGRAFIAS DE ACCIONES REALIZADAS. SE REALIZÓ VISITA DE SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS, ESTO EL DÍA 03 DE DICIEMBRE A ISLA CRECIENTE, CONSTATANDO LA LIMPIEZA TOTAL DE LAS ZONAS DESTINADAS A PROTECCION. SE FIRMÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MANERA TOTAL EL DÍA 4 DE DICIEMBRE.
112 | 2142 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA RAFAEL ORTEGA CRUZ SCL | PERSONA MORAL | PROYECTO PRODUCTIVO JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Baja California | Ensenada | Santa Rosaliíta | 265230 | 265230 | 100 | 100 | 30 | m3 | 0 | 56 | 0 | 0 | CON LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA 2DA. MINISTRACIÓN MAS CON EL APORTE DEL 20 POR CIENTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS JAULAS EN SU SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO. YA ESTÁN CONSTRUIDAS LA MAYORÍA DE LAS JAULAS Y ALGUNAS DE ELLAS FUERON INSTALADAS EN LOS SITIOS QUE TIENEN ASIGNADOS PARA PESCA.
113 | 2818 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA LA PURISIMA, S.C. DE R.L. | PERSONA MORAL | PROYECTO PRODUCTIVO JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Baja California | Ensenada | Isla De Cedros | 185552.76 | 185552.76 | 100 | 100 | 21 | m3 | 4 | 88 | 0 | 0 | EL DIA 13 DE DICIEMBRE SE HIZO EL DEPOSITO DE LA 2DA. MINISTRACIÓN DEL PROYECTO, SE REALIZO LA COMPRA DE LOS MATERIALES Y ESTA POR CONCLUIR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS JAULAS. SE EFECTUÓ LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
114 | 3609 | VICTOR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Comondú | Punta San Lázaro | 150000 | 150000 | 100 | 100 | 2 | Lote | 6 | 5 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA VISITA DE SUPERVISIÓN LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE Y SE FIRMÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL 100 POR CIENTO UNA VEZ QUE SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS METAS PROGRAMADAS Y SE HIZO LA COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS.
115 | 3979 | CARLOTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS PROTECCIÓN DE ARRECIFES, ISLAS Y ESTEROS | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 430000 | 430000 | 100 | 100 | 16.5 | km | 10 | 5 | 0 | 0 | CON FECHA 30 DE DICIEMBRE SE CONCLUYERON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LA META ESTABLECIDA DE 16.5 KM DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN ISLA MAGDALENA. SE ELABORÓ LA SUPERVISION. EL DIA 31 DE DICIEMBRE Y SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, TODA VEZ QUE SE COMPROBARON AL 100 POR CIENTO LOS RECURSOS OTORGADOS.
116 | 4332 | JORGE HILARIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Isla De Cedros | 291500 | 291500 | 100 | 100 | 53 | Km | 5 | 5 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS LIQUIDARON EL CRÉDITO CON EL QUE ADQUIRIERON EL MOTOR FUERA DE BORDA, ASÍ COMO LOS MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EMBARCACIÓN, LA EMBARCACIÓN YA ESTA CONSTRUIDA.
117 | 4409 | ADRIEL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Isla De Cedros | 296460 | 296460 | 100 | 100 | 54 | m2 | 4 | 6 | 0 | 0 | SE COMPLETO LA ADQUISICIÓN DEL MOTOR Y EL EQUIPO, POR LO QUE SE HIZO LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE
118 | 4467 | JOSÉ GUADALUPE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Isla De Cedros | 291500 | 291500 | 100 | 100 | 53 | Km | 4 | 6 | 0 | 0 | UNA VEZ QUE SE LIQUIDO EL PAGO DEL MOTOR Y EL EQUIPO, ESTOS FUERON TRASLADADOS A ISLA DE CEDROS Y SE PROCEDIÓ A HACER LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EMBARCACIÓN, QUEDANDO LISTA PARA SU USO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
119 | 4749 | FRANCISCO JAVIER | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO PRODUCTIVO PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Baja California | Ensenada | Isla De Cedros | 264000 | 264000 | 100 | 100 | 6 | Lote | 5 | 5 | 0 | 0 | SE HIZO LA COMPRA TOTAL DEL EQUIPO Y SE HIZO EL TRASLADO DE ESTE A ISLA DE CEDROS, SIN ENBARGO NO SE HA PODIDO HACER LA INSTALACION DEL EQUIPO DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES ATMOSFERICAS QUE SE PRESENTARON EN LA ISLA (LLUVIAS CONSTANTES), POR LO QUE SE HARA LA INSTALCION EN ENERO DE 2020
120 | 5017 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA ENSENADA S.C.L. | PERSONA MORAL | PROYECTO PRODUCTIVO INSTALACIÓN DE ARTES DE CULTIVOS MARINOS | Baja California | Ensenada | El Rosario | 505800 | 505800 | 100 | 100 | 130 | Lote | 1 | 43 | 0 | 0 | SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA 2DA MINISTRACIÓN EL 13 DE DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE $252,900.00 POR LO QUE LOS BENEFICIARIOS INICIARON CON LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CULTIVO.
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN | [7 empty] | 104220 | 94089.12
TOTAL ACCIONES | [7 empty] | 4075800 | 4075800
TOTAL | [7 empty] | 4180020 | 4169889.12 |  |  |  |  | 62 | 246 | 0 | 0