## avance
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2017
AVANCE FÍSICO FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE
# | Folio | Apoyo solicitado | Objetivos | Estado | Municipio | Localidad | Total inversión autorizada | Avance |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  |  | Descripción del avance Financiero físico y observaciones
[8 empty] | Financiero |  | % Físico | Meta |  | Directos |  | Indígenas
[8 empty] | $ | % |  | Número | Unidad de medida | M | H | M | H
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACIFICO NORTE
RB ISLAS DEL PACÍFICO DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN | [6 empty] | 123279 | 117943.05
TOTAL ACCIONES | [6 empty] | 6724500 | 6724500
TOTAL | [6 empty] | 6847779 | 6842443.05 |  |  |  |  | 93 | 81 | 0 | 0
ESTUDIO TÉCNICO | [6 empty] | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 12 | 8 | 0 | 0
99 | 4608 | ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA LAURA ELENA DEL PACÍFICO S.C. DE R.L. DE C.V. CON EL OBJETO DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SU GRANJA OSTRICOLA ASI COMO IMPLEMENTAR INNOVACIONES BIOTECNOLÓGICAS EN LAS ARTES DE CULTIVO Y EN LAS FASES DE DESARROLLO DEL MOLUSCO BIVALVO OSTIÓN JAPONÉS (CRASSOSTREA GIGAS) | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | 40000 | 40000 | 100 | 100 | 1 | ESTUDIO | 7 | 3 | 0 | 0 | SE ENTREGÓ EL PRODUCTO FINAL COMPROMETIDO CONSISTENTE EN 1 ESTUDIO TECNICO, SE COMPROBÓ EL RECURSO ENTREGADO Y SE ELABORÓ ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
100 | 6341 | ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO PARA EL MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES | ADQUIRIR DATOS BIOMÉTRICOS Y ECOLOGICOS DE LAS DOS VARIEDADES DE PINUS RADIATA PRESENTES EN LA ISLA DE CEDROS QUE PERMITAN DEFINIR SU CONDICIÓN POBLACIONAL ACTUAL Y PUEDAN SER UTILIZADOS PARA SU MANEJO Y CONSERVACIÓN. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 90000 | 90000 | 100 | 100 | 1 | ESTUDIO | 5 | 5 | 0 | 0 | ESTA CONCLUIDO LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO, SE HIZO COMPROBACIÓN DE GASTOS, SE HIZO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PROYECTO | [6 empty] | 6570020 | 6570020 |  |  |  |  | 75 | 69 | 0 | 0
101 | 1487 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS RESTAURACION DE MANGLARES | RESTAURAR 35 HECTÁREAS DE MANGLARES DE BAHÍA MAGDALENA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, QUE SE HAN DETERIORADO DEBIDO A FENÓMENOS NATURALES Y POR TALA INDISCRIMINADA | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 238400 | 238400 | 100 | 100 | 35 | Ha | 6 | 4 | 0 | 0 | EL PROYECTO SE CONCLUYO CON EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE METAS, SE COMPROBARON LOS RECURSOS ENTREGADOS CON COMPROBANTES FISCALES. SE ELABORO ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
102 | 3103 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECIMIENTO DE PROYECTO ECOTURÍSTICO MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE PALAPA RESTAURANTE EN PUERTO MAGDALENA | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 164700 | 164700 | 100 | 100 | 30 | m2 | 3 | 2 | 0 | 0 | SE CONCLUYO EL PROYECTO CON CUMPLIMIENTO TOTAL DE METAS FISICAS, ENTREGA DE COMPROBANTES DE GASTOS, SE ELABORO ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
103 | 3201 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECER LA ACTIVIDAD DE BUCEO ECOTURISTICO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 120000 | 120000 | 100 | 100 | 2 | Lote | 3 | 2 | 0 | 0 | SE REALIZÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
104 | 3297 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECIMIENTO DE PROYECTO ECOTURÍSTICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES PARA EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 240000 | 240000 | 100 | 100 | 4 | Lote | 3 | 2 | 0 | 0 | EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD, SE REALIZÓ ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
105 | 3429 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS SANEAMIENTO DE ECOSISTEMAS | LIMPIEZA DE FONDO MARINO Y REMOCION DE RESIDUOS EN LA ZONA TERRESTRE DE ISLA MAGDALENA | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 300000 | 300000 | 100 | 100 | 500 | m2 | 5 | 5 | 0 | 0 | EL PROYECTO SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD, SE ENTREGARON COMPROBANTES DE GASTOS, SE ELABORO ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
106 | 3709 | PROYECTO PRODUCTIVO INSTALACIÓN DE ARTES DE CULTIVOS MARINOS | FORTALECIMIENTO DE PROYECTO DE CULTIVO DE OSTION MEDIANTE LA ADQUISICION DE SEMILLAS E INSUMOS PARA OPERACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 120600 | 120600 | 100 | 100 | 30 | Lote | 1 | 5 | 0 | 0 | SE CONCLUYÓ EL PROYECTO.EN SU TOTALIDAD, CON LA COMPROBACION DEL RECURSO ENTREGADO, SE ELABORO ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
107 | 4089 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECER E IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA ISLAS DEL PACIFICO DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA EN ISLA DE CEDROS COMO PARTE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 120000 | 120000 | 100 | 100 | 2 | Lote | 6 | 5 | 0 | 0 | SE CONCLUYO EL PROYECTO CON CUMPLIMIENTO TOTAL DE METAS, ENTREGA DE COMPROBACION DE GASTOS, ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
108 | 4151 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECER E IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA ISLAS DEL PACIFICO DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA EN ISLA DE CEDROS COMO PARTE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 240000 | 240000 | 100 | 100 | 4 | Lote | 2 | 3 | 0 | 0 | EL PROYECTO CONCLUYO EN SU TOTALIDAD, SE COMPROBO EL RECURSO ENTREGADO, SE ELABORO ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
109 | 4786 | PROYECTO PRODUCTIVO TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA REACTIVACION DEL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO DE ORIGEN SUSTENTABLE, LOS CUALES GENEREN MEJOR PRESENTACION Y VALOR AGREGADO | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 132000 | 132000 | 100 | 100 | 30 | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO CONCLUYO EN SU TOTALIDAD, SE COMPROBO EL RECURSO ENTREGADO, SE ELABORÓ ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
110 | 4882 | PROYECTO PRODUCTIVO PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | FORTALECER EL PROYECTO DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PRIMARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA COMPLETAR LA CADENA DE FRIO Y ASEGURAR EL MANEJO ADECUADO Y CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DESDE SU CAPTURA/COSECHA HASTA LOS PUNTOS DE VENTA, DE MANERA QUE LA ACTIVIDAD SEA SUSTENTABLE. | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 264000 | 264000 | 100 | 100 | 6 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0 | SE CONCLUYO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD, SE COMPROBARON LOS RECURSOS ENTREGADOS CON FACTURAS FISCALES, SE ELABORÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO.
111 | 4970 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECIMIENTO DE PROYECTO ECOTURÍSTICO PARA REFORZAMIENTO DE EMBARCACIÓN, MEDIANTE ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA Y TOLDO PARA SOMBRA. | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 120000 | 120000 | 100 | 100 | 2 | Lote | 3 | 2 | 0 | 0 | SE ENTREGÓ EL MOTOR FUERA DE BORDA AL BENEFICIARIO Y SE INSTALÓ EN LA EMBARCACIÓN. DEBIDO A AUMENTO DE LOS COSTOS DEL MOTOR POR PARTE DEL PROVEEDOR, NO SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DEL TOLDO, SIN EMBARGO EL BENEFICIARIO LO ADQUIRIRÁ DURANTE LA TEMPORADA ALTA UNA VEZ QUE CUENTE CON RECURSOS YA QUE MENCIONA ES MUY NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD QUE REALIZA Y PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS TURISTAS. SE COMPROBARON LOS RECURSOS ENTREGADOS CON FACTURA FISCAL, SE ELABORO ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
112 | 6339 | PROYECTO PRODUCTIVO JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | MANTENER Y ALMACENAR VIVA LA LANGOSTA ROJA (PANULIRUS INTERRUPTUS) EN EL MAR DURANTE UN PERIODO, PARA DESPUÉS SER TRANSPORTADO Y COMERCIALIZADO EN EL MERCADO INTERNACIONAL | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 176820 | 176820 | 100 | 100 | 20 | m3 | 7 | 4 | 0 | 0 | EL PROYECTO CONCLUYO EN SU TOTALIDAD, SE COMPROBARON RECURSOS ENTREGADOS, SE ELABORO ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
113 | 7102 | PROYECTO PRODUCTIVO ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES | REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA ENDÉMICA DE ISLA DE CEDROS SIEMPRE VIVA (DUDLEYA PACHYPHYTUM), MEDIANTE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN EN CAMPO Y EL ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ESPECIE CON TÉCNICAS DE CULTIVO DE VANGUARDIA. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 1200000 | 1200000 | 100 | 100 | 2000 | m2 | 13 | 17 | 0 | 0 | EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO
114 | 7106 | PROYECTO PRODUCTIVO CUARTO FRÍO | FORTALECER LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, QUE PERMITAN MEJORAR EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES ASÍ COMO OBTENER MEJORES RENDIMIENTOS ECONÓMICOS AL AGREGAR VALOR A LA PRODUCCIÓN. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 1133500 | 1133500 | 100 | 100 | 98 | m2 | 5 | 5 | 0 | 0 | EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO, SE HIZO COMPROBACIÓN DE GASTOS, SE HIZO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
115 | 7201 | PROYECTO PRODUCTIVO JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA PESCA SUSTENTABLE MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE EQUIPO PARA LA OPERACIÓN DE JAULAS PARA LA CAPTURA DE LANGOSTA ROJA (PANULIRUS INTERRUPTUS) FOMENTANDO EL CUIDADO DE LOS RECURSOS MARINOS MEDIANTE LA MEJORA DE LA TÉCNICA DE PESCA. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 1000000 | 1000000 | 100 | 100 | 114 | m3 | 5 | 5 | 0 | 0 | EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO, YA SE CONSTRUYERON LAS JAULAS, SE HIZO COMPROBACION DE GASTOS, SE HIZO ACTA ENTREGA RECEPCION
116 | 7209 | PROYECTO PRODUCTIVO PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | FORTALECER EL PROYECTO DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PRIMARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL PROCESO DE ENLATADO DE ABULÓN, GENERAR VALOR AGREGADO Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 1000000 | 1000000 | 100 | 100 | 127 | m2 | 5 | 5 | 0 | 0 | EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO, SE HIZO COMPROBACION DE GASTOS, SE ELABORARON LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION
CURSO DE CAPACITACIÓN | [6 empty] | 24480 | 24480 |  |  |  |  | 6 | 4 | 0 | 0
117 | 1476 | CURSO DE CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS | PROPORCIONAR EL CONOCIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR, LA INTERACCIÓN ENTRE ELLOS Y LA IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA QUE TIENEN. | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 24480 | 24480 | 100 | 100 | 1 | Evento | 6 | 4 | 0 | 0 | SE CONCLUYO EL CURSO DE CAPACITACION CONFORME A LO PROGRAMADO EN LOS TDR, SE COMPROBO CON RECIBO DE HONORARIOS DEL COSULTOR EL RECURSO ENTREGADO, SE REALIZÓ ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO.
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN | [6 empty] | 123279 | 117943.05
TOTAL ACCIONES | [6 empty] | 6724500 | 6724500
TOTAL | [6 empty] | 6847779 | 6842443.05 |  |  |  |  | 93 | 81 | 0 | 0