## avance
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2018
AVANCE FÍSICO FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE
# | Folio | Apoyo solicitado | Objetivos | Estado | Municipio | Localidad | Total inversión autorizada | Avance |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  |  | Descripción del avance Financiero físico y observaciones
[8 empty] | Financiero |  | % Físico | Meta |  | Directos |  | Indígenas
[8 empty] | $ | % |  | Número | Unidad de medida | M | H | M | H
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACIFICO NORTE
RB ISLAS DEL PACÍFICO DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN | [6 empty] | 129892 | 98631.5
TOTAL ACCIONES | [6 empty] | 5100000 | 5039978
TOTAL | [6 empty] | 5229892 | 5138609.5 |  |  |  |  | 103 | 121 | 0 | 0
91 | 0192 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS SANEAMIENTO DE ECOSISTEMAS | REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS DE PLAYAS Y DUNAS EN ISLA SANTA MARÍA, MEDIANTE LA REMOCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ACUMULADOS POR CAUSAS ANTROPOGÉNICAS Y EL EFECTO DE LAS MAREAS, CON LA FINALIDAD DE RESTABLECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS NATURALES DE ESTOS ECOSISTEMAS,QUE FAVOREZCAN LOS PROCESOS ECOLÓGICOS NATURALES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES COMO EL TURISMO DE NATURALEZA QUE SE REALIZAN EN LA ZONA. | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 260000 | 260000 | 100 | 100 | 100 | Ha | 7 | 5 | 0 | 0 | SE CONCLUYERON DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, SE REALIZÓ SUPERVISIÓN EN CAMPO LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE PARA VERIFICAR LA CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES Y SE REALIZÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LLENADO DE ANEXO 7, E INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
92 | 3738 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | APOYAR EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE EQUIPAMIENTO Y FABRICACIÓN DE UNA LANCHA PARA USO TURÍSTICO, CON EL FIN DE MOTIVAR EL DESARROLLO TURÍSTICO EN ISLA DE CEDROS CON EQUIPOS EFICIENTES, DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 290000 | 290000 | 100 | 100 | 4 | Lote | 5 | 5 | 0 | 0 | SE COMPLETARON LAS COMPRAS DEL EQUIPAMIENTO FALTANTE Y SE TIENE AVANZADO LA CONSTRUCCIÓN DE LA EMBARCACIÓN, SE VERIFICO Y SE HIZO ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
93 | 3856 | PROYECTO PRODUCTIVO JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | APOYAR LAS BUENAS PRACTICAS DE PESCA SUSTENTABLE CON LA OBTENCIÓN DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE JAULAS PARA LA CAPTURA DE PECES CON ESCAMA FOMENTANDO EL CUIDADO DE LOS RECURSOS MARINOS APLICANDO MEJORAS EN LAS TÉCNICAS DE PESCA SUSTENTABLE. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 185000 | 185000 | 100 | 100 | 21 | m3 | 4 | 2 | 0 | 0 | SE ACABO DE PAGAR EN SU TOTALIDAD EL MOTOR QUE SE CONSIGUIÓ A CRÉDITO Y SE CONSTRUYERON LAS JAULAS CON EL MATERIAL COMPRADO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN, SE HIZO LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, CON LO QUE CONCLUYE EL PROYECTO
94 | 4600 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECIMIENTO DE PROYECTO ECOTURISTICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CAMPAMENTO Y REHABILITACIÓN DE CABAÑA EN ISLA MAGDALENA-CABO SAN LAZARO | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 120000 | 120000 | 100 | 100 | 2 | Lote | 3 | 2 | 0 | 0 | SE REALIZÓ VISITA DE SUPERVISION LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE Y SE FIRMÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNA VEZ CONSTATADO EL TERMINO DE LAS ACCIONES. SE FIRMARON EL ANEXO 7 Y LOS INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
95 | 4639 | PROYECTO PRODUCTIVO ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES | APOYAR ACCIONES DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA ENDÉMICA DE ISLA DE CEDROS ENTRE LAS CUALES ESTÁN PINUS RADIATA VAR. CEDROSENSIS Y PACHYPHYTUM OVIFERUM, MEDIANTE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN EN CAMPO, EN APOYO CON EL ESTABLECIMIENTO DE VIVERO SE GENERARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS PARA ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA ENDÉMICO DE LA ISLA. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 280000 | 280000 | 100 | 100 | 467 | m2 | 4 | 5 | 0 | 0 | SE COMPLETO LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DEL VIVERO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN, YA EL VIVERO SE ENCUENTRA OPERANDO, SE REVISO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
96 | 4827 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN CABAÑAS ECOTURÍSTICAS, PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ISLA DE CEDROS COMO PARTE DE LA SUSTENTABILIDAD, EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES Y COMO MEDIDA DE ACCIÓN PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 295000 | 295000 | 100 | 100 | 54 | m2 | 5 | 5 | 0 | 0 | SE COMPLETO EL PAGO TOTAL DEL EQUIPO QUE COMPONEN LOS PANELES, ASÍ COMO SU INSTALACIÓN, SE REVISO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
97 | 4839 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS SANEAMIENTO DE ECOSISTEMAS | REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS DE DUNAS Y MANGLARES EN ISLA CRECIENTE, MEDIANTE LA REMOCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ACUMULADOS POR CAUSAS ANTROPOGÉNICAS Y EL EFECTO DE LAS MAREAS, CON LA FINALIDAD DE RESTABLECER LAS CONDICIONES OPTIMAS NATURALES DE ESTOS ECOSISTEMAS, QUE FAVOREZCAN LOS PROCESOS ECOLÓGICOS NATURALES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES QUE SE REALIZAN EN LA ZONA. | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 260000 | 260000 | 100 | 100 | 100 | Ha | 5 | 5 | 0 | 0 | SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN ISLA CRECIENTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, PARA DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES Y AVANCES SE REALIZÓ VISITA DE SUPERVISIÓN Y SE ELABORÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA 07 DE DICIEMBRE, SE LLENARON Y FIRMARON LOS INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL Y ANEXO 7.
98 | 5042 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE BUCEO ECOTURÍSTICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y REMODELACIÓN DE EMBARCACIÓN | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 220000 | 220000 | 100 | 100 | 3 | Lote | 4 | 3 | 0 | 0 | SE REALIZÓ VISITA DE SUPERVISION EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE PARA VERIFICAR LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO. SE LLENÓ Y FIRMÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, ANEXO 7, E INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
99 | 5099 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES | APOYAR ACTIVIDADES DE MONITOREO PARA EVITAR LA PESCA ILEGAL, PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES MARINAS LOCALES CON VALOR ECOLÓGICO Y COMERCIAL EN LA ZONA MARINA DE ISLA ADELAIDA. | Baja California | Ensenada | Santa Rosaliíta | 130000 | 130000 | 100 | 100 | 20 | Ha | 5 | 5 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO ADQUIRIO EL EQUIPO FALTANTE QUE SE COMPRO A CRÉDITTO Y SE REALIZO LA INSTALACION DE ESTE EL 27 DE DICIEMBRE, POR LO QUE SE CIERRA EL PROYECTO A SASTISFACCION EL 28 DE DICIEMBRE
100 | 5114 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECIMIENTO DE PROYECTO ECOTURISTICO MEDIANTE LA TERMINACION DE REHABILITACION DE PALAPA RESTAURANTE EN PUERTO MAGDALENA. | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 130000 | 130000 | 100 | 100 | 30 | m2 | 3 | 2 | 0 | 0 | SE VERIFICARON LOS AVANCES Y TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA PALAPA EN LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE, SE FIRMARON ACTA DE SUPERVISION, ANEXO 7, ACTA DE ENTREGA-RECECPCION, E INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
101 | 5257 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES | REALIZAR RECORRIDOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE ESPECIES DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LAS ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE BAHÍA MAGDALENA, REGISTRANDO LA PRESENCIA/AUSENCIA Y ACTIVIDAD DE ESPECIES COMO EL AGUILA CALVA, PATO CANADIENSE, AGUILA REAL,PELÍCANO CAFÉ, CORMORANES Y LOBOS MARINOS, CON LA FINALIDAD DE INICIAR LA TOMA DE DATOS BÁSICOS PARA ESTABLECER LA LINEA BASE DEL MONITOREO BIOLÓGICO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA. | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 200000 | 200000 | 100 | 100 | 100 | Km | 3 | 3 | 0 | 0 | SE CONCLUYERON LOS RECORRIDOS DE MONITOREO DURANTE DICIEMBRE, SE REALIZÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION LLENADO Y FIRMA DE ANEXO 7, INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
102 | 5306 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FORTALECER PROYECTO ECOTURISTICO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MEJORAMIENTO DE CAMPAMENTO, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL TURISTA. | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 225000 | 225000 | 100 | 100 | 3 | Lote | 4 | 2 | 0 | 0 | SE ADQUIRIÓ EL TOTAL DEL EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO, SE FIRMO ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SE LLENARON Y FIRMARON LOS INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL Y ANEXO 7.
103 | 5768 | PROYECTO PRODUCTIVO CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | DESARROLLO Y APLICACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA DEL CULTIVO DE ERIZO ROJO ENCAMINADO A LOGRAR LA PRODUCCIÓN CONTINUA Y SOSTENIBLE DE GÓNADA DEL ERIZO, COMO ESTRATEGIA PARA RECUPERAR LA BIOMASA Y EL RECLUTAMIENTO DEL ERIZO ROJO EN ISLA SAN MARTIN, CON APOYO DE LA BIOTECNOLOGIA, ADEMÁS DE LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS EN LA COMUNIDAD QUE HABITA CERCA DE ISLA SAN MARTIN. | Baja California | Ensenada | Isla San Martín | 298000 | 298000 | 100 | 100 | 89 | m2 | 6 | 4 | 0 | 0 | SE HA COMPRADO TOSO EL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, Y SE HA REALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS Y SE HAN REALIZADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE PLOMERIA Y EN BREVE SE HARÁ EL COLADO. SE HA RETRASADO LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL CRONOGRAMA DEBIDO A QUE EL ÚLTIMO PAGO FUE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.
104 | 6024 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES | IMPLEMENTAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES DE SARGAZO GIGANTE MACROCYSTIS PYRIFERA, PRESENTES EN EL ÁREA MARINA DE ISLA SAN JERÓNIMO, E INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS Y ABIÓTICAS, CON EL FIN DE CONSERVAR Y PROTEGER LOS ECOSISTEMAS. FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE LOS SOCIOS COMUNITARIOS CON ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MONITOREOS SUBMARINOS EN EL ÁREA MARINA DE LA ISLA SAN JERÓNIMO, INCORPORANDO A MUJERES Y HOMBRES DE LA COMUNIDAD. | Baja California | Ensenada | Isla San Gerónimo | 252000 | 252000 | 100 | 100 | 100 | Ha | 6 | 7 | 0 | 0 | SE REALIZO LA ASESORÍA ESPECIALIZADA Y CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS PARA PODER REALIZAR LOS MONITOREOS SUBMARINOS EN LOS 4 SITIOS DE INTERÉS EN EL ÁREA MARINA DE ISLA SAN JERÓNIMO. PARA CONOCER EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL SARGAZO EN LA ZONA, YA QUE ESTE ES UN INDICADOR ECOLÓGICO DE LA SALUD DEL ECOSISTEMA. CUMPLIENDO LA META DE LAS 100HA. SE ESTÁN TRABAJANDO ACTUALMENTE EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS.
105 | 6136 | PROYECTO PRODUCTIVO INSTALACIÓN DE ARTES DE CULTIVOS MARINOS | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACUICOLA DE OSTIÓN DE LA S.C.P.P. ENSENADA S.C.L. DE MANERA SUSTENTABLE, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS MODERNOS Y COMPETITIVOS QUE PERMITA UN APROVECHAMIENTO RACIONAL Y EQUILIBRADO DEL RECURSO, INCREMENTANDO LA RENTABIIDAD CON ESTRICTO RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. | Baja California | Ensenada | Isla San Gerónimo | 520000 | 520000 | 100 | 100 | 130 | Lote | 1 | 46 | 0 | 0 | SE REALIZO YA LA COMPRA DE TODO EL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CULTIVO LONG LINE, CANASTAS Y EL SISTEMA DE ANCLAJE PARA EL OSTIÓN, SIN EMBARGO AÚN NO LLEGAN LAS CANASTAS YA QUE VIENE DE OTRO PAÍS,
106 | 6224 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS SANEAMIENTO DE ECOSISTEMAS | CONTRIBUIR EN LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS, REALIZANDO LABORES DE SANEAMIENTO EN SITIOS QUE ESTÁN CATALOGADOS COMO PRIORITARIOS Y EN RIESGO, DEBIDO A CONTAMINACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS PRESENTES EN ALGUNOS SITIOS DE LA ISLA TODOS SANTOS. LIMPIANDO LAS ÁREAS QUE TIENEN DESECHOS, SE CONTRIBUYE ADEMÁS A MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE FAUNA Y FLORA EN EL ARCHIPIELAGO DE TODOS SANTOS. | Baja California | Ensenada | Todos Santos | 120000 | 59978 | 49.98 | 50 | 125 | m2 | 6 | 4 | 0 | 0 | SE COMPLETÓ EL 100 DEL APOYO AL PROYECTO EN MES DE NOV., SIN EMBRAGO NO SE PUDO CONCLUIR LA ÚLTIMA ETAPA DE LIMPIEZA EN LA ISLA DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES OCEANOLÓGICAS DE LA TEMPORADA NO PERMITEN EL TRASLADO DE PERSONAS, EMBARCACIONES, NI DESECHOS POR EL CONTINUO CIERRE DE PUERTO A NAVEGACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES. EL COMITÉ DECIDE JUNTO CON LA RB HACER EL REEMBOLSO EL 21/DIC/18 DEL MONTO NO EJERCIDO, Y PROGRAMAR EN EL FUTURO LA CONCLUSIÓN DE LA LIMPIEZA DE LA ISLA TODOS SANTOS.
107 | 6418 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | PROPICIAR EL TURISMO DE BAJO IMPACTO MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE CABAÑAS ECOTURÍSTICAS CON USO DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA LOCALIDAD DE PTO. ADOLFO LOPEZ MATEOS | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 290000 | 290000 | 100 | 100 | 4 | Lote | 10 | 0 | 0 | 0 | SE CONCLUYÓ LA CONSTRUCCION DE LAS CABAÑAS ECOTURISTICAS EN LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE. SE REALIZÓ VISITA DE SUPERVISION PARA VERIFICAR LA CONCLUSÍON DEL MISMO. SE FIRMÓ ACTA DE ENTREGA-RECEPCION. LLENADO Y FIRMA DE ANEXO 7 E INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
108 | 6419 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | FOMENTAR EL ECOTURISMO EN ISLA MAGDALENA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SNORKELING Y KAYAKISMO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE RECREACIÓN ACUATICA. | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 225000 | 225000 | 100 | 100 | 3 | Lote | 4 | 1 | 0 | 0 | SE REALIZÓ VISITA DE SUPERVISION LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PODER FIRMAR ACTA DE ENTREGA-RECEPCION. SE LLENARON Y FIRMARON EL ANEXO 7, E INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
109 | 6446 | PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES | DETERMINAR EL NUMERO DE INDIVIDUOS DE AGUILA CLAVA (HALIAETUS LEUCOCEPHALUS) Y UBICACION DE POSIBLES NIDOS EN LAS ISLAS DEL ARCHIPIELAGO BAHIA MAGDALENA MEDIANTE LA REALIZACION DE RECORRIDOS MARINOS Y TERRESTRES PARA LA TOMA DE DATOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 350000 | 350000 | 100 | 100 | 40 | Ha | 3 | 3 | 0 | 0 | SE ENTREGARON LAS BITACORAS Y DATOS DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO EN CAMPO, Y LAS COMPROBACIONES DE GASTOS EN SU TOTALIDAD. SE ELABORÓ ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE LLENARON Y FIRMARON EL ANEXO 7 E INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
110 | 6455 | PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO ECOTURÍSTICO | IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ALTERNATIVA DE PROYECTO ECOTURISTICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y REMODELACIÓN DE EMBARCACION | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | 120000 | 120000 | 100 | 100 | 2 | Lote | 3 | 2 | 0 | 0 | SE REALIZÓ VISITA DE SUPERVISION PARA VERIFICAR LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE. SE REALIZÓ LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LLENADO Y FIRMA DE ANEXO 7 E INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
111 | 6456 | PROYECTO PRODUCTIVO CUARTO FRÍO | EQUIPAMIENTO DEL CUARTO FRÍO CON MATERIALES DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL, QUE REDUZCAN LOS GASTOS OPERATIVOS, CON EL FIN DE MOTIVAR AL SECTOR PESQUERO A UTILIZAR EQUIPOS MÁS EFICIENTES Y DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO. LA INSTALACIÓN DEL CUARTO FRÍO CON ESTOS NUEVOS MATERIALES AYUDAN A CONSERVAR LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN MEJORES CONDICIONES EN REFRIGERACIÓN POR MÁS TIEMPO Y A CONSERVAR SUS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES, INCREMENTANDO LA CALIDAD. | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 290000 | 290000 | 100 | 100 | 36 | m2 | 5 | 5 | 0 | 0 | SE COMPLETO LA COMPRA TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO DEL CUARTO FRÍO Y SE REALIZO LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EQUIPAMIENTO SIENDO QUE YA ESTA OPERANDO, SE HIZO LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CURSO DE CAPACITACIÓN | [6 empty] | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 7 | 5 | 0 | 0
112 | 0184 | CURSO DE CAPACITACIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL SANEAMIENTO DE ECOSISTEMAS | PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, QUE CONTRIBUYAN A LA RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS DE LA ISLA SANTA MARIA, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A GRUPO COMUNITARIO DE USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PTO. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 40000 | 40000 | 100 | 100 | 1 | Evento | 7 | 5 | 0 | 0 | SE COMPLETÓ LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DEL CURSO DE CAPACITACION, ENTREGA DE COMPROBANTES-RECIBO DE HONORARIOS DEL CONSULTOR, SE ELABORO INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SE LLENARON ANEXO 7 E INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL.
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN | [6 empty] | 129892 | 98631.5
TOTAL ACCIONES | [6 empty] | 5100000 | 5039978
TOTAL | [6 empty] | 5229892 | 5138609.5 |  |  |  |  | 103 | 121 | 0 | 0